## 项目表
附件 丽水市“十三五”重大医疗卫生基本建设项目表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 规划 总投资（万元） | 到2015年底累计完成投资（万元） | 2016年计划投资（万元） | “十三五”规划计划完成投资（万元） | 已（预计）开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
1 | 丽水市中心医院内科大楼 | 新建 | 丽水市中心医院院内 | 建筑面积82600㎡。 | 46450 |  |  | 46450 | 2016-01-01 | 2020-06-01 | 根据原卫校搬迁进度实施
2 | 丽水市中心医院食堂改造项目 | 新建 | 丽水市中心医院院内 | 新建食堂主楼5层，总建筑面积7550㎡，主要为餐厅、室外配套工程等。 | 3577 |  |  | 3577 | 2016-01-02 | 2017-02-01
3 | 丽水市中心医院停车楼及后勤楼 | 新建 | 院内 | 总建筑面积31500㎡，其中行政后勤楼8000㎡，停车楼23500㎡，地下3层，地面5层。 | 14008 |  |  | 14008 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 根据原卫校搬迁进度实施及拆迁进度实施
4 | 丽水市中心医院全科医生培训基地 | 续建 | 丽水卫校西侧 | 总建设面积15332㎡（不包括地下室6000.37㎡），占地面积6304㎡。 | 9866.54 | 4500 | 5066.54 | 5366.54 | 2014-06-01 | 2016-08-01
5 | 丽水市人民医院东城院区工程 | 续建 | 丽水市丽阳街与凉塘路交叉路口西南侧 | 占地面积70976㎡；总建筑面积152734.48㎡，设置床位800张。 | 101385 | 26672 | 20000 | 74713 | 2015-12-01 | 2018年
6 | 丽水市第二人民医院迁建项目 | 续建 | 联城区块花街村 | 用地面积51959㎡，建筑面积47813㎡，规划床位800张。 | 20377.51 | 19222 | 325 | 1156 | 2011-12-01 | 2016-06-01
7 | 丽水市第二人民医院迁建项目三期工程（新建老年医疗综合楼） | 新建 | 联城区块花街村 | 新建老年医疗综合楼，项目建设用地面积约为10000㎡（合15亩），建筑面积45600㎡（含地下车库建筑面积10000㎡）。设置功能包括老年门诊、医技、病房等。设置老年专科床位600张，总投资2.28亿元。 | 22800 |  |  | 22800 | 2019年 | 2022年
8 | 丽水中医院市中医全科医学中心项目 | 新建 | 市卫生监督所原址 | 用地面积约3500㎡，建筑面积约10000㎡。主要功能为全市中医全科医师基地中心，完善中医药大学附属医院配套设施。 | 15000 |  |  | 15000 | 2018-06-01 | 2019-12-01
9 | 丽水市中医院门诊综合加层项目 | 新建 | 大众街239号 | 在现门诊楼上实现加层，加至11层。新增建筑面积约15000㎡，以门诊、医技功能拓展为主。 | 17500 |  |  | 17500 | 2019-06-01 | 2021-12-01
10 | 丽水护士学校迁建项目 | 新建 | 绕城公路以北、在建的丽水市第二人民医院以东地块 | 用地面积36000㎡，总建筑面积30362㎡，建设内容包括为教学用房、培训中心、住宿用房及各类球场、停车场、运动场等。 | 13559 |  |  | 13559 | 2018年 | 2021年
11 | 丽水市口腔医院 | 新建 | 九里村 | 总规划用地15亩，一期建筑7000平方米，总建筑15000平方米。 | 15000 |  |  | 7000 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 社会资本投资
12 | 丽水万丰中西医结合医院 | 新建 | 九里村 | 床位150张，总用地8833㎡，总建筑17626.05㎡。 | 13000 | 5000 | 6000 | 8000 | 2015-12-01 | 2017年 | 社会资本投资
13 | 丽水田氏骨科医院 | 续建 | 丽水南城秀山路与桐岭街交叉口西北侧地块 | 建设总用地面积35亩，门急诊和住院楼建筑面积17486.22㎡；辅助楼1639.71㎡；门卫39.68㎡，病床规模为200张。 | 16000 | 3887 | 5000 | 12113 | 2013-12-01 | 2017-12-01 | 社会资本投资
14 | 丽水华侨康福医院 | 新建 | 市区环城路以东，好溪东岸与东方明珠以北 | 规划床位248张,用地面积29016㎡，总建筑面积62250㎡，其中地上面积45450㎡。 | 18000 |  |  | 9000 | 2019年 | 2022年 | 社会资本投资
15 | 丽水市莲都区人民医院 | 新建 | 莲都区碧湖镇(莲都区人民医院院区内) | 总规划用地52.65亩,其中现有30.05亩,一期门诊医技住院综合楼,地上建筑面积12069.6㎡,地下室建筑面积2000㎡。 | 6000 |  |  | 6000 | 2017-12-01 | 2019-12-01
16 | 丽水市钭氏医院 | 新建 | 丽水市莲都区联城街道武平路与联城路之间区块 | 用地35亩，建筑面积23400㎡，床位200张。 | 10000 |  |  | 10000 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 社会资本投资
17 | 缙云县人民医院迁建项目 | 续建 | 缙云五云 | 规划床位900张，分二期建设，一期建设规模600张，项目总用地185亩，一期总建筑面积98871㎡，其中地下面积24000㎡，主要建设内容为门急诊、住院、医技、感染楼、后勤楼、保障、行政管理用房及附属设施等功能，项目先实施一期工程。 | 66339 | 15220 | 13000 | 51119 | 2014年 | 2018年
18 | 龙泉市中医院迁建工程 | 新建 | 龙泉市城区内 | 占地面积12000㎡，总建筑面积19150㎡，床位250张。包括医技急诊楼、住院楼、医疗辅助用房，以及垃圾、污水处理等附属设施。 | 18000 |  |  | 18000 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | PPP项目
19 | 青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房 | 新建 | 瓯南街道 | 总建筑面积13500㎡，包括医技综合楼、医诊副楼、配套服务用房建设。 | 7116 |  |  | 7116 | 2016-12-01 | 2020-12-01
20 | 青田县康宁医院 | 新建 | 瓯南街道 | 项目总用地18000㎡，新建总建筑面积24000㎡，拟设床位320张，主要设内科、外科、妇科和预防保健科等内容。 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 社会资本投资
21 | 青田县康复医院 | 新建 | 油竹 | 项目总用地20000㎡，新建总建筑面积24000㎡，主要由门诊、住院、医技办公及后勤保障等用房组成,设置病床200张。 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 社会资本投资
22 | 青田县妇女儿童专科医院 | 新建 | 油竹 | 占地面积10000㎡，建筑面积12000㎡。建设内容：包括门诊、住院楼、办公室、计划生育服务中心、职工生活用房、附属用房等。 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 社会资本投资
23 | 青田县疾病预防控制中心迁建 | 新建 | 油竹 | 占地面积10000㎡，建筑面积8000㎡。建设内容：包括实验楼、办公室、附属用房、负压病房、仓库、职工休息室等。 | 6000 |  |  | 6000
24 | 青田县第二人民医院(沙埠院区） | 新建 | 温溪 | 项目计划用地23000㎡，项目占地面积10000㎡，总建筑面积30000㎡。包括门诊大楼、住院大楼、医技楼、职工宿舍周转房等，设置病床200张。 | 18000 |  |  | 18000 |  |  | 社会资本投资
25 | 遂昌县人民医院迁建项目 | 新建 | 遂昌县妙高街道古院区块 | 规划床位600张，一期用地面积66660㎡（约合100亩），总建筑面积80000㎡。 | 30000 |  |  | 30000 | 2016-12-01 | 2020-12-01
26 | 遂昌康复医院 | 续建 | 遂昌县妙高街道牡丹亭路 | 占地：19725㎡；建筑：34450㎡；床位：200张。 | 10000 | 2260 | 3200 | 7740 | 2014年8月
27 | 景宁畲族自治县民族医院一期（县人民医院迁建） | 续建 | 城北鸭蛋坑区块 | 规划床位550张，一期用地面积68407.98㎡（约合102亩），总建筑面积76721.75㎡（其中地下建筑面积18989.75㎡）。一期建设项目包含门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、畲医畲药陈列馆、国际体检中心等。 | 38695 | 10000 | 10000 | 28695 | 2014-03-23 | 2018-12-01
28 | 松阳县古市医院迁建工程一期 | 续建 | 松阳县古市镇龙丽公路西南面广场区块 | 新建急诊、门诊、医技、病房等功能用房和辅助设施（包括医疗综合楼21948㎡、后勤楼1258㎡、门卫室50㎡、垃圾暂存房100㎡），设置床位150张，总用地面积41.64亩，建筑面积23400㎡。 | 13488 | 2213 | 2500 | 11275 | 2015-09-01 | 2017-12-01
29 | 庆元县人民医院迁建工程 | 新建 | 濛洲街道南门洋区块 | 总用地面积约80000㎡（合120亩），总建筑面积98000㎡（其中地面建筑面积70000㎡，地下建筑面积28000㎡），设置床位800张。建设内容：门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、技能中心、后勤用房、污水处理中心、康复楼等。 | 50298 |  |  | 10000 | 2019年 | 2024年
30 | 庆元县公共卫生服务中心 | 新建 | 濛洲街道(元帅公庙区块) | 占地面积15亩，总建筑面积8000㎡。 | 3500 |  |  | 3500 | 2016年 | 2018年
31 | 庆元县精神卫生中心建设项目 | 新建 | 屏都街道 | 占地面积20亩，建筑面积6200㎡，床位100张。 | 3000 |  |  | 3000 | 2017年 | 2019年
32 | 云和县中医院扩建工程 | 扩建 | 原云和县中医院 | 结合混合所有制改革，一期建设基础医疗配套项目。投资1亿元左右，在中医院的东面原稽征所地块基础上再建一撞10000㎡病房和一撞2000㎡医技楼，床位增加到300张。二期建设具有全国特色的养生养老文化中心。 | 50000 |  |  | 50000 | 2017年 | 2020年
33 | 云和县医养结合的养老康复中心 | 新建 | 云和县人民医院东面 | 在医院东面建设医养结合的养老康复中心，用地面积30亩，建筑面积为10000㎡，经营模式为公私合营或委托民营。 | 15000 |  |  | 15000 | 2017年 | 2020年 | 社会资本投资